**婚礼准备流程**

*"整理各阶段的任务：第一阶段（3月11日-3月31日）可能需要确定日期、宾客名单、预订场地、婚庆公司等。第二阶段（4月1日-4月20日）采购物品、试妆、确认流程。第三阶段（4月21日-5月6日）细节确认、彩排、布置。最后是婚礼当天的事项。*

*需要注意农村习俗的部分，比如网页1提到的四样礼（烟、酒、喜莲、离娘肉）、鞭炮、红包种类，以及婚车装饰等。还要考虑婚房布置，如红枣、花生等，这些在网页1、5、6中都有提到。*

*另外，用户提到按老家习俗，所以可能需要特别强调传统物品和流程，如接亲路线、敬茶仪式、婚宴菜单等。网页6和7中的时间安排可以作为参考，但需调整到两个月内。比如，提前两个月确定婚庆和四大金刚，一个月前试妆，两周前确认流程等。*

*还要检查是否有遗漏的细节，比如婚礼急救包（网页3）、婚房布置物品（网页1、5）、人员安排（伴郎伴娘、总管等）。同时，红包的准备分不同大小，网页1和3都有提到，需要包含在内。*

*最后，确保时间安排合理，任务分配到每周，并提醒用户根据当地习俗调整。可能还需要加入农村特有的准备事项，比如传统食物、特定仪式用品等。*

*"*

以下是基于您5月7日农村婚礼的倒计时准备清单（从2025年3月11日开始），结合传统习俗和现代流程优化，分为四个阶段整理：

"

---

# 第一阶段：3月11日-3月31日（核心筹备）

## 1. 确定婚礼基础框架

* 与双方父母确认具体流程（如接亲、拜堂、敬茶等）：

1. 接亲：时间安排？
2. 拜祠堂：需要确定主持人
3. 敬茶：需要确定主持人

* 统计宾客名单（按亲属、朋友分类），预估酒席桌数：

1. 男方亲友人数：

亲戚：

朋友、同学：

老师：

普通客人：

1. 女方亲友人数：

亲属：

朋友、同学：

* 联系村宴厨师团队：====> 老爸搞定
* 预订婚庆团队（含司仪、摄影摄像、化妆师），优先选择熟悉当地习俗的团队：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 店名 | 业务 | 套餐 | 备注 |
| 幸福婚纱摄影 | 摄影摄像、婚纱礼服、化妆、婚车装饰  86411d1d3e0e8dcb15776342fa734736  87fa25d7c04aa56d2e77f1c86b303101  2997c4e79cd54f02866fa0aac1a1e5a4 | 725787d86648113b98d19f98f22da274 | 同学 |
| 「吾家有囍」婚礼 | 化妆、婚纱礼服、婚车装饰 | 94f36fe62f95fb52b8e4923b118a279 | 嫂子推荐 |
| 禧悦婚礼 | 婚礼布置、服装、化妆、摄影摄像 | b36b99ebd86082b1764b6e8dec6371f8 | 小红书 |

## 2. 服饰与仪式用品

* 新娘：

1）定制/租赁秀禾服、敬酒服：4月份到店试装（提前1个月左右），需要的话可以自购一套轻纱

2）选购红色婚鞋、头饰（需与服装搭配）：4月份，试装后网购。

* 新郎：

1. 定制中式礼服：4月份到店试装（提前1个月左右）
2. 西装，搭配布鞋/皮鞋：计划用自己的西服和皮鞋。

* 采购四样礼：烟、酒、喜糖、茶叶。
* 准备传统婚俗用品：红伞、红烛、子孙桶、龙凤被（网购四件套--水星家纺）、红枣花生桂圆莲子。

## 3. 场地与交通

* 确认接亲路线：大岭脚-顿谷街-博白西-博白县城酒店，往返同样路线。
* 提前协调村道停车位：提前预估车辆数，村里干的田地可暂时停车。
* 结亲车队：

婚车（头车需可装饰鲜花）：

亲友车队数量：

准备司机礼包（*烟、糖、***红包**）。

---

# 第二阶段：4月1日-4月20日（细化执行）

## 1. 物资采购

- 食品类：瓜子花生、喜糖、白酒/红酒、饮料，按每桌2瓶酒+1箱饮料备货。

- 装饰类：喜字（大门、房门、家具）、红绸布、气球、拉花；婚房布置需红色床品、压床娃娃。

- 仪式用品：红盖头、红腰带、红脸盆（新娘出门用），敬茶杯具，鞭炮/电子礼炮（提前与村委会确认燃放政策）。

* 具体采购清单参考--[《农村 50 桌婚宴物资采购清单》](农村50桌婚宴物资采购清单.docx)

## 2. 人员与流程确认

* 确定伴郎伴娘（需未婚）：分配任务（如保管红包、引导宾客）。

伴郎：

伴娘：

* 与司仪核对流程脚本：加入拜祠堂、改口敬茶等环节，准备流程手稿和可能的发言稿。
* 试妆并确定造型（建议搭配秀禾服试妆），提前一周做皮肤护理。

## 3. 后勤保障

- 准备婚礼急救包：针线、别针、创可贴、吸管、备用隐形眼镜。

- 协调婚宴桌椅、餐具租赁，确认食材采购清单（提前3天配送）。

---

# 第三阶段：4月21日-5月6日（收尾冲刺）

## 1. 最终确认

- 发放请柬，电话确认外地宾客行程，安排住宿（可协调邻里亲友家）^2^7。

- 制作座位表（长辈主桌、亲友分区），打印流程分工表（交予总管）^6^7。

- 分装红包：

- 小额（5/10元）：30-50个（接亲堵门用）^1；

- 中额（100元）：10个（给铺床、端茶等帮忙亲友）^1；

- 改口红包：空包备用（仪式后替换现金）^1。

## 2. 布置与彩排

- 提前2天布置婚房（贴喜字、挂拉花），铺“早生贵子”床品^1^5。

- 婚礼前1天：

- 接亲道具测试（如游戏道具、礼花）^6；

- 婚车扎花（头车用鲜花，其他车辆用拉花）^1；

- 全员彩排（重点演练敬茶、拜堂动线）^3。

---

"

"

---

# 第四阶段：5月7日（婚礼当天）

## - 上午流程

6:00 新娘化妆，新郎准备接亲四样礼；

8:08 吉时出发接亲（放鞭炮），完成堵门游戏、敬茶；

10:18 抵达男方家，拜堂仪式^1^6。

## - 午宴流程

11:58 婚宴开始，新人敬酒（备“假酒”矿泉水）；

14:00 送客，发放回礼（如喜糖+小红包）^1^7。

---

## 特别提醒

1. 天气预案：提前查看天气预报，准备透明雨伞、防滑红毯（户外仪式用）。

2. 人员分工：指定总管协调车队、宴席、物资，伴郎伴娘保管随身物品。

3. 习俗禁忌：避免孕妇触碰婚床，新娘出门后不可回头^1^4。

可根据实际需求调整时间节点，建议打印清单逐项勾选完成。如需更详细的习俗用品清单或婚宴菜单模板，可参考来源^1^6进一步细化。"